## Actividades
Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM)
"Estrategia integral para el empoderamiento de las niñas y adolescentes mediante la prevención del embarazo adolescente y la construcción de redes de paz en el estado de Querétaro"
Meta / proveedor | Actividad | Costo | Actividad | Costo | Actividad | Costo | Actividad | Costo | Actividad | Costo | Actividad | Costo
Meta 1 Redes de paz ($740,000.00) | 13/004-IQM-FOBAM/2022 Todos los sub grupos GEPEA
Tec de Monterrey / Verónica Martínez | 1.1 Convocar, promover, organizar e intalar las Redes MUCPAZ, así como coordinarse con las autoridades locales y estatales para definir acuerdos de vinculación, acompañamiento y fortalecimiento de la estrategia de Redes MUCPAZ, a través de reuniones de trabajo. | $40, 000.00 | 1.2 Realizar un proceso de capacitación especializada en materia de paz y prevención de la violencia contra las mujeres, dirigido a las integrantes de la Red MUCPAZ, mediante talleres de capacitación. | $160, 000.00 | 1.3 Realizar un taller de capacitación a personas servidoras públicas en temas de igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres. | $60, 000.00 | 1.4 Elaborar un plan de acción comunitaria que debe contener los componentes de recuperación, apropiación y nuevas formas de habitar el espacio, mediante un proceso de asesoría y acompañamiento técnico a las integrantes de la Red MUCPAZ. | $360, 000.00 | 1.5 Realizar un Foro en la comunidad para la presentación pública del plan de acción comunitaria. | $120, 000.00
Meta 2 Agenda de la niñez y adolescencia ($400,00.00) | I3/001-IQM-FOBAM/2022 GEPEA Sub grupo 3 "Servicios de Salud y Atención a la violencia" SESEQ
MAKE Consultors S.A. de C. V. / Elizardo Rannauro | 2.1 Realizar un proceso de consulta y participación de NNA de 10 a 19 años, mendiate un Foro en el cual se aborde la situación y retos que NNA enfrentan para acceder y ejercer sus DSDR, bajo los siguientes componentes: 1. Mesas de trabajo/Foro, 2. Comisión integral para la elaboración de la Agenda 2022 NNA (participantes: 3 niñas, 3 niños, 3 adolescentes mujeres y 3 adolescentes hombres). | $100, 000.00 | 2.2 Posterior al Foro, con insumos de los resultados y reflexiones del Foro, se redactará la Agenda 2022 de NNA con programa de trabajo que incluya objetivos, estrategias y acciones concretas encaminadas a la protección y garantía de los DSR, así como a la prevención y erradicación del embarazo adolescente e infantil, respectivamente. | $50, 000.00 | 2.3 Generar un espacio de análisis y diáologo entre actores estratégicos de las instancias de la administración pública (estatal y municipal, incluyendo a las integrantes del GEPEA) y la comisión integral para la elaboración de la Agenda 2022 de NNA. La Comisión presentará la Agenda 2022 de NNA con programa de trabajo con el propósito de impulsar el comprimiso institucional para implementar acciones a favor de los DSR. | $25, 000.00 | 2.4 Generar una reunión de trabajo con las instancias integrantes del GEPEA con el fin de analizar las propuestas que contiene la Agenda 2022 de NNA y trasformarlas en líneas de acción ejecutables con el proposito de promover su integración en el Plan de trabajo del GEPEA. | $25, 000.00 | 2.5 Implemetar una estrategia o actividad derivada de la Agenda 2022 de NNA en un municipio o área geografica específica con la vinculación de actores estratégicos y/o autoridades locales y/o instituciones públicas. | $100, 000.00 | 2.6 Implementar una estrategia actividad derivada de la Agenda 2022 de NNA dirigida a población indígena o afromexicana o en situación de vulnerabilidad con la vinculación de actores estratégicos y/o autoridades locales y/o instituciones públicas. | $100, 000.00
Meta 3 Escuelas de liderazgo ($460,000.00) | I3/002-IQM-FOBAM/2022 GEPEA Sub grupo 2 "Mejores oportunidades de las NNA" SEJUVE
CreSer para un desarrollo integral S.A. de C.V. / Marco Antonio | 3.1 Implementar la Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes utilizando el Manual "Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes. Cómo implementar una EFLA exitosa (UNICEF, INMUJERES y GIRL UP, 2020) considerando su especificidad por rangos de edad: de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. A través de 3 actividades fundamentales: 1. Ejecución de la EFLA, 2. Foro, 3. Conformación de una Red. Al término de éste proceso se elaborará una breve reseña testimonial (entrevistas, audios, videos sencillos, etc.) que proyecte la descripción y las experiencias de las participantes de la EFLA y promover su difusión con el objetivo de impulsar el interés y la participación en subsecuentes generaciones . *Se deberá considerar los permisos y procedimientos necesarios para el uso de imagen y voz de las niñas y adolescentes. | $360, 000.00 | 3.2 Elaborar e implemetar una estrategia de acompañamiento y seguimiento de las redes de niñas y adolescentes que fueron intgradas desde las generaciones anteriores de la EFLA, en la que se promuevan la firma de acuerdos, convenios y apoyos con autoridades locales con el objetivo de fortalecer el acompañamiemto y seguimiento de las redes. *La estrategia deberá contener la metodología de la experiencia en la conformación de redes y su seguimiento proyectados hasta 2024. | $100, 000.00
Meta 4 Educación Integral Sexualidad ($380,000.00) | I3/003-IQM-FOBAM/2022 GEPEA Sub grupo 1 "Educar es prevenir" SEDEQ
CRH / Valeria Becerril | 4.1 Implementar una estrategia de prevención del embarazo en adolescentes mediante la impartición de la Educación Integral en Sexualidad; que contenga un mecanismo de articulación con el sector educativo para la consejería y seguimiento de la estrategia, dirigido a adolescentes que se encuentran en comunidades escolares. | $100, 000.00 | 4.2 Realizar jornadas en educación integral en sexualidad con actividades culturales, artísticas o lúdicas que genere espacio de reflexión en los que participen las y los jóvenes, con el acompañemiento de instituciones educativas autoridades locales relacionadas con la temática que ofrezcan servicios, información inlcuyendo el acceso a métodos anticonceptivos. | $100, 000.00 | 4.3 Realizar un proceso de información y sensibilización dirigido a la ciudadanía en general, en especial a jóvenes que no se encuentran en instituciones educativas; mediante acciones comunitarias y difusión de materiales informativos en materia de EIS, adecuandolos a los distintos tipos de población (indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad.) | $100, 000.00 | 4.4 Desarrollar materiales innovadores en materia de educación integral en sexualidad dirigidas a NNA tomando en como base la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, mediante la participación activa de NNA entre 10 y 19 años de edad. | $80, 000.00

## Cronograma
Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM)
"Estrategia integral para el empoderamiento de las niñas y adolescentes mediante la prevención del embarazo adolescente y la construcción de redes de paz en el estado de Querétaro"
Meta / proveedor | Solicitud de propuesta de proyectos | Entrega de propuesta 27/05/2022 | Monto de propuesta | Invitación (Administrativo) | Cómite | Junta de aclaraciones | Propuesta técnica / económica | Inauguración de metas | Desarrollo de la meta
Meta 1 Redes de paz ($740,000.00) | 13/004-IQM-FOBAM/2022 Todos los sub grupos GEPEA | [7 empty] | 2022-07-15 | 06-18 junio | 20-30 junio | 04 jul-13 ago | 04 jul-13 ago | 04 jul-13 ago | 04 jul-13 ago | 01 ago- 10 sep | 13 ago-29 oct | 13 ago-29 oct | 13 ago-29 oct | 2022-11-18
Tec de Monterrey / Verónica Martínez | x | x | Convenio $738,000.00 | Lunes 30 mayo | Jueves 02 junio | Miércoles 08 junio | 16 de junio Sobre cerrado y fallo | 15 de julio Auditorio Tec Monterrey 17:00 hrs. | Instalación de Redes 18:00 hrs. | Convocatoria directa de la conformación de Redes MUCPAZ | Campaña de difusión Red MUCPAZ Corregidora, SJR y Qro. | Organización interna de Redes MUCPAZ | Capacitación Paz y prevención de violencia | Capacitación Prevención de violencia y Redes Mucpaz | Roles y responsabilidades Redes MUCPAZ | Capacitación para servidores públicos en igualdad y prevención de la violencia | Plan de acción comunitaria para la construcción de paz y prevención de la violencia | Propuesta de recuperación y apropiación | Propuetsa de acción de continuidad | Foro de presentación de resultados del plan de acción y clausura.
Meta 2 Agenda de la niñez y adolescencia ($400,00.00) | I3/001-IQM-FOBAM/2022 GEPEA Sub grupo 3 "Servicios de Salud y Atención a la violencia" SESEQ | [7 empty] | Agosto |  |  |  |  | Septiembre | [6 empty] | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
MAKE Consultors S.A. de C. V. / Elizardo Rannauro | x | x | 398100.5 | Lunes 30 mayo | Jueves 02 junio | Miércoles 08 junio | 15 de junio Sobre cerrado y fallo | 15 de julio Auditorio Tec Monterrey 17:00 hrs. | Foro, comisión y presentación | Redacción de la agenda | Análisis y diálogo | Estrategia 1 Sensibilización y formación de monitores | Estrategia 2 Sensibilización y formación de monitores | Foro, comisión y presentación | Redacción de la agenda | Análisis y diálogo | Reunión GEPEA | Estrategia 1 Sensibilización y formación de monitores | Estrategia 2 Sensibilización y formación de monitores | Entrega de medios de verificación | Foro, comisión y presentación | Redacción de la agenda | Análisis y diálogo | Estrategia 1 Sensibilización y formación de monitores | Estrategia 2 Sensibilización y formación de monitores | Redacción de la agenda | Entrega de medios de verificación | Clausura de la meta y entrega de documentos META
Meta / proveedor | Solicitud de propuesta de proyectos | Entrega de propuesta (27/05/2022) | Monto de propuesta | Invitación (Administrativo) | Cómite | Junta de aclaraciones | Propuesta técnica / económica | Inauguración de metas | Desarrollo de la meta
Meta 3 Escuelas de liderazgo ($460,000.00) | I3/002-IQM-FOBAM/2022 GEPEA Sub grupo 2 "Mejores oportunidades de las NNA" SEJUVE | [7 empty] | Julio |  |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
CreSer para un desarrollo integral S.A. de C.V. / Marco Antonio | x | x | $445, 000.00 | Lunes 30 mayo | Jueves 02 junio | Miércoles 08 junio | 15 de junio Sobre cerrado y fallo | 15 de julio Auditorio Tec Monterrey 17:00 hrs. | Convocatoria de generaciones previas EFLA | Conformación de red | Ejecución de EFLA | Gestión con instituciones para participación de la estrategia (Mesa de trabajo) | Elaboración de estrategias de seguimiento | Conformación de red | Ejecución de EFLA | Ejecución de EFLA | Elaboración de estrategias de seguimiento | Gestión con instituciones para participación de la estrategia (Mesa de trabajo) | Ejecución de EFLA | Elaboración de reseña videográfica de las actividades y testimonios | Elaboración de estrategias de seguimiento | Firma de acuerdos y convenios con autoridades locales para seguimiento | Ejecución de EFLA | Foro | Evento de clausura de la meta | Presentación de resultados | Entrega de productos finales y probatorios
Meta 4 Educación Integral Sexualidad ($380,000.00) | I3/003-IQM-FOBAM/2022 GEPEA Sub grupo 1 "Educar es prevenir" SEDEQ | [7 empty] | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  | Noviembre
Valeria Becerril | x | X | 376304 | Lunes 30 mayo | Jueves 02 junio | Miércoles 08 junio | 16 de junio Sobre cerrado y fallo | 15 de julio Auditorio Tec Monterrey 17:00 hrs. | Diseño y difusión de convocatoria | Creación de cartas descriptivas | Diseño y difusión de convocatoria | Contacto con instancias educativas | Capacitación docente | Jornadas de educación integral de las sexualidades | Capacitación docente | Jornadas de educación integral de las sexualidades | Caravanas culturales | Reuniones con docentes para la creación de materiales didácticos | Reuniones con docentes para la creación demateriales didácticos | Tutorias virtuales personalizadas para verificación de materiales didácticos | Evento clausura | Presentación de resultados | Entrega de productos finales provatorios

## Fobam
Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM)
"Estrategia integral para el empoderamiento de las niñas y adolescentes mediante la prevención del embarazo adolescente y la construcción de redes de paz en el estado de Querétaro"
Objetivo: Implementar una estrategia integral con perspectiva de género, e interculturalidad, con análisis interseccional y enfoque de derechos humanos que en el marco de la ENAPEA, promueva la colaboración interinstitucional, de la academia y la ciudadanía para contribuir al empoderamiento de las niñas y las adolescentes mediante la prevención del embarazo, la prevención de la violencia sexual, así como la construcción de entornos seguros y en paz para las mujeres en el estado de Querétaro. | [8 empty] | Periodo de ejecución: 01-05-2022 al 31-12-2022 |  | Coordinadora del proyecto FOBAM: Licda. Ana Laura España Sánchez Monitoreo y seguimiento: Licda. Zayra Andrea Sanluis Jiménez
Meta / proveedor | Solicitud de propuesta de proyectos | Entrega de propuesta 27/05/2022 | Monto de propuesta | Invitación (Administrativo) | Cómite | Junta de aclaraciones | Propuesta técnica / económica | Inauguración de metas | Desarrollo de la meta
Meta 1 Redes de paz ($740,000.00) | 13/004-IQM-FOBAM/2022 Todos los sub grupos GEPEA | [7 empty] | 2022-07-15 | 06-18 junio | 20-30 junio | 04 jul-13 ago | 04 jul-13 ago | 04 jul-13 ago | 04 jul-13 ago | 01 ago- 10 sep | 13 ago-29 oct | 13 ago-29 oct | 13 ago-29 oct | 2022-11-18
Tec de Monterrey Contacto: Mtra. Verónica Martínez 442 394 60 40 | x | x | Convenio $738,000.00 | Lunes 30 mayo | Jueves 02 junio | Miércoles 08 junio | 16 de junio Sobre cerrado y fallo | 15 de julio Auditorio Tec Monterrey 17:00 hrs. | Instalación de Redes 17:00 hrs. | Convocatoria directa de la conformación de Redes MUCPAZ | Campaña de difusión Red MUCPAZ Corregidora, SJR y Qro. | Organización interna de Redes MUCPAZ | Capacitación Paz y prevención de violencia | Capacitación Prevención de violencia y Redes Mucpaz | Roles y responsabilidades Redes MUCPAZ | Capacitación para servidores públicos en igualdad y prevención de la violencia | Plan de acción comunitaria para la construcción de paz y prevención de la violencia | Propuesta de recuperación y apropiación | Propuetsa de acción de continuidad | Foro de presentación de resultados del plan de acción y clausura.
Meta 2 Agenda de la niñez y adolescencia ($400,00.00) | I3/001-IQM-FOBAM/2022 GEPEA Sub grupo 3 "Servicios de Salud y Atención a la violencia" SESEQ | [7 empty] | Agosto |  |  |  |  | Septiembre | [6 empty] | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
MAKE Consultors S.A. de C. V. Contacto: Mtro. Elizardo Rannauro 55 21 39 08 06 | x | x | 398100.5 | Lunes 30 mayo | Jueves 02 junio | Miércoles 08 junio | 15 de junio Sobre cerrado y fallo | 15 de julio Auditorio Tec Monterrey 17:00 hrs. | Foro, comisión y presentación | Redacción de la agenda | Análisis y diálogo | Estrategia 1 Sensibilización y formación de monitores | Estrategia 2 Sensibilización y formación de monitores | Foro, comisión y presentación | Redacción de la agenda | Análisis y diálogo | Reunión GEPEA | Estrategia 1 Sensibilización y formación de monitores | Estrategia 2 Sensibilización y formación de monitores | Entrega de medios de verificación | Foro, comisión y presentación | Redacción de la agenda | Análisis y diálogo | Estrategia 1 Sensibilización y formación de monitores | Estrategia 2 Sensibilización y formación de monitores | Redacción de la agenda | Entrega de medios de verificación | Clausura de la meta y entrega de documentos META
Meta / proveedor | Solicitud de propuesta de proyectos | Entrega de propuesta (27/05/2022) | Monto de propuesta | Invitación (Administrativo) | Cómite | Junta de aclaraciones | Propuesta técnica / económica | Inauguración de metas | Desarrollo de la meta
Meta 3 Escuelas de liderazgo ($460,000.00) | I3/002-IQM-FOBAM/2022 GEPEA Sub grupo 2 "Mejores oportunidades de las NNA" SEJUVE | [7 empty] | Julio |  |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
CreSer para un desarrollo integral S.A. de C.V. Contacto: Addy Laura Pimentel 442 145 29 75 | x | x | $445, 000.00 | Lunes 30 mayo | Jueves 02 junio | Miércoles 08 junio | 15 de junio Sobre cerrado y fallo | 15 de julio Auditorio Tec Monterrey 17:00 hrs. | Convocatoria de generaciones previas EFLA | Conformación de red | Ejecución de EFLA | Gestión con instituciones para participación de la estrategia (Mesa de trabajo) | Elaboración de estrategias de seguimiento | Conformación de red | Ejecución de EFLA | Ejecución de EFLA | Elaboración de estrategias de seguimiento | Gestión con instituciones para participación de la estrategia (Mesa de trabajo) | Ejecución de EFLA | Elaboración de reseña videográfica de las actividades y testimonios | Elaboración de estrategias de seguimiento | Firma de acuerdos y convenios con autoridades locales para seguimiento | Ejecución de EFLA | Foro | Evento de clausura de la meta | Presentación de resultados | Entrega de productos finales y probatorios
Meta 4 Educación Integral Sexualidad ($380,000.00) | I3/003-IQM-FOBAM/2022 GEPEA Sub grupo 1 "Educar es prevenir" SEDEQ | [7 empty] | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  | Noviembre
CRH Contacto: Valeria Becerril López 442 356 34 28 | x | X | 376304 | Lunes 30 mayo | Jueves 02 junio | Miércoles 08 junio | 16 de junio Sobre cerrado y fallo | 15 de julio Auditorio Tec Monterrey 17:00 hrs. | Diseño y difusión de convocatoria | Creación de cartas descriptivas | Diseño y difusión de convocatoria | Contacto con instancias educativas | Capacitación docente | Jornadas de educación integral de las sexualidades | Capacitación docente | Jornadas de educación integral de las sexualidades | Caravanas culturales | Reuniones con docentes para la creación de materiales didácticos | Reuniones con docentes para la creación demateriales didácticos | Tutorias virtuales personalizadas para verificación de materiales didácticos | Evento clausura | Presentación de resultados | Entrega de productos finales provatorios
| Nombre de la profesionista | Cargo/Puesto | Inicio de las Actividades en el Programa | Estatus | Observaciones
| Licda. Ana Laura España Sánchez | Coordinadora del Proyecto FOBAM 2022 | 2022-05-01 | Actualmente sigue colaborando
| Licda. Zayra Andrea Sanluis Jiménez | Monitoreo y seguimiento | 2022-05-01 | Actualmente sigue colaborando